| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 京财教育指【2021】2362号2022年中央支持学前教育发展资金-早教基地经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区洁民幼儿园 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 毋婷 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62357610 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 3.016 |  | 3.016 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3.016 |  | 3.016 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 建立早教活动小组，提高为社区婴幼儿家长服务。 - 建立家园社协同关系，达到资源共享。 - 充分利用教育主阵地的作用，对社区早教工作做科学指导。 |  |  |  |  |  | 幼儿园早教基地为社区更多的婴幼儿家长提供了学习交流的机会，得到专业化的指导。经费主要使用为教育宣传和专家指导。通过橱窗里教育内容的分享，为三址幼儿及社区居民都提供了学习的平台。幼儿园网站上面定期会发布育儿知识，社区居民可以登录查看学习。另外专家的指导对于幼儿园科学教育引领是必不可少的，园所在科研月、家长学校、课题指导等方面邀请了专家进行指导，帮助幼儿园梳理出教育的内涵、发展的方向，同时也提高了教师教育的能力，帮助指导家长们能够科学育儿。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：教育专家指导 |  |  | 6次 | 6次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：早教宣传展示 |  |  | >1次 | >1次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：橱窗宣传内容每月更换 |  |  | 好 | 好 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成进度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目金额 |  |  | 3.016万元 | 3.016万元 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：社区早教工作有效推动 |  |  | 好 | 好 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：家园社协同发展、资源共享 |  |  | 好 | 好 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |